## Slide 1
信息系统项目管理
第11章 项目成本管理 (详细版)

## Slide 2: 11.1 项目成本管理概述
通俗定义：项目成本管理就是决定项目怎么花钱、怎么省钱，并确保在老板批的预算内把活干完。
核心工作：
  • 规划：定规矩（怎么算账）。
  • 估算：报数额（每项活花多少）。
  • 预算：总盘子（一共花多少）。
  • 控制：盯着花（有没有超支）。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 3: 11.3 规划成本管理 - 定义与作用
定义：决定如何给项目定预算、怎么花钱、怎么省钱的过程。
作用：就像写一本“财务手册”，规定后续所有成本活动的标准。
常见问题：如果没有这一步，后期报账和核算会非常混乱。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 4: 11.3 规划成本管理 - 数据流向
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 5: 11.3.1 输入 (老板手里有什么？)
1. 项目章程：老板给的最初授权和大致预算范围。
2. 项目管理计划：
  • 进度计划：干得快慢直接影响花钱多少。
  • 风险计划：预留多少钱防备意外。
3. 事业环境因素：比如现在的市场行情、外汇汇率等。
4. 组织过程资产：公司以前做类似项目的账目模版。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 6: 11.3.2 工具与技术 (怎么定计划？)
1. 专家判断：请老财务、资深项目经理凭经验把关。
2. 数据分析（备选方案分析）：
  • 到底是自己做省钱，还是花钱买一套软件更划算？
  • 资金是靠公司自筹，还是去银行贷款更好？
3. 会议：财务、技术、管理人员坐在一起碰头。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 7: 11.3.3 输出 - 成本管理计划
输出内容包括：
  • 计量单位：是用“人工时”算，还是用“元”算？
  • 精确度：是一分钱都不能差，还是保留到“百元”级别？
  • 控制临界值：超支多少百分比必须报警？(如±5%)
  • 绩效测量规则：确定用什么规则计算挣值 (EVM)。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 8: 11.4 估算成本 - 让每一个环节都有数
定义：计算完成每一项具体任务需要花多少钱的“概算”。
核心特点：它是一个“进化的过程”。
  • 早期：粗略量级估算 (-25% 到 +75%)。
  • 后期：确定性估算 (-5% 到 +10%)。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 9: 11.4 估算成本 - 数据流向
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 10: 11.4.2 估算方法 (如何算得准？)
1. 类比估算：看以前的项目，简单快速，但不一定准。
2. 参数估算：按单价算（如 200元/行代码），适合重复性工作。
3. 三点估算：(最乐观 + 4*最可能 + 最悲观) / 6。考虑了风险。
4. 自下而上估算：把每个零件的钱加起来。最准，但也最慢。
5. 储备分析：预留应急储备金（应对已知的风险）。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 11: 11.5 制定预算 - 建立成本基准
定义：把所有个别活儿的钱加起来，变成一笔正式的“基准拨款”。
核心重点：成本基准 (Cost Baseline)。
这一步会产出项目经理手中的“指挥棒”，衡量是否有钱可花的依据。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 12: 11.5 制定预算 - 数据流向
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 13: 11.5 预算的组成 (重要概念)
注意：项目预算 = 成本基准 + 管理储备。管理储备受老板直接控制，不属于项目经理的日常支配范围。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 14: 11.5.2 预算平衡技术
1. 成本汇总：从下到上凑整。
2. 资金限额平衡：如果公司这个月只有10万预算，项目经理就不能安排需要花20万的活，得调整进度。
3. 历史审核：检查算出来的数跟以前同类项目比，是否靠谱。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 15: 11.6 控制成本 - 盯着钱是怎么花的
定义：监督项目干活的情况，看预算有没有超支，进度有没有落后。
关键：不要只看花掉多少钱，要看花这些钱换回了多少活 (EV)。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 16: 11.6 控制成本 - 数据流向
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 17: 控制成本：挣值分析 (EVM) 详解 (1)
它是衡量项目健康度的“体检表”，包含三个核心数值：
1. PV (Planned Value) 计划价值：到今天，原计划应该干多少钱的活？
2. EV (Earned Value) 挣值：到今天，看实际干完的活，按原计划值多少钱？
3. AC (Actual Cost) 实际成本：到今天，实际上已经掏了多少钱？
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 18: 挣值管理曲线 (S-Curve)
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 19: 控制成本：挣值分析 (EVM) 详解 (2) - 评价指标
偏差分析 (加减法)：
  • CV (成本偏差) = EV - AC。正数=省钱，负数=超支。
  • SV (进度偏差) = EV - PV。正数=快，负数=落后。
效率分析 (乘除法)：
  • CPI (成本指数) = EV / AC。>1说明每一块钱产生的活超过一元。
  • SPI (进度指数) = EV / PV。>1说明干得比计划快。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 20: 【实战演练】EVM 指标计算案例
项目情况：总预算 10 万元，工期 10 个月。每月计划完成 1 万元的任务。
目前状态：第 4 个月底。
系统数据显示：
  • PV = 4 万元 (计划 4 个月完成 40% 的活)。
  • EV = 3 万元 (实际效率低，只干完了预计值 3 万元的活)。
  • AC = 3.5 万元 (实际这些活花掉了 3.5 万元)。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义

## Slide 21: 【案例分析】项目体检报告
1. 算结果：
  • CV = 3 - 3.5 = -0.5 万 (超支 5000 元)。
  • SV = 3 - 4 = -1.0 万 (进度落后 1 个月)。
  • CPI = 3 / 3.5 = 0.86 (绩效低下)。
2. 结论报告：
  • 当前项目：既超支了，又落后了！
  • 建议：必须马上分析原因（是不是人手不够，或者材料浪费？），采取纠正措施。
十一五规划教材 《信息系统项目管理》讲义